**Сводная информация о реализации региональных проектов**

**(**по состоянию на 31.12.2024 в соответствии с отчетами о ходе реализации региональных проектов)

**Национальный проект «Демография»**

**Региональный проект «Спорт – норма жизни»**

1. **1. Сроки реализации**: 2019-2024 гг.

**2. Финансирование проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2024 год | | |
| план  год,  млн. руб. | факт  9 месяцев,  млн. руб. | исполне-ние,  % |
| **Объем финансирования, всего:** | **9,3818** | **9,3818** | **100** |
| федеральный бюджет | 8,3479 | 8,3479 | 100 |
| областной бюджет | 1,0059 | 1,0059 | 100 |
| муниципальный бюджет | 0,0280 | 0,0280 | 100,0 |
| внебюджетные источники (с расшифровкой) | - | - | - |

**3. Причины низкого кассового исполнения или освоения** (менее 100% кратко): кассовое исполнение 100%

**4. Заключение контрактов:**

Объем финансирования для заключения контрактов в 2024 году 4,1836 млн. руб. (44,6% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов на 31.12.2024 на 4,1836 млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году) (*включая муниципальные контракты*).

Фактически исполнено контрактов на 31.12.2024 на 4,1836 млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году) (*включая муниципальные контракты*).

**Результат 1. «В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.**

Объем финансирования для заключения контрактов по результату 1 в 2024 году 4,1836 млн. руб. (44,6% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов по результату 1 на 31.12.2024 на 4,1836 млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году) (*включая муниципальные контракты*).

Фактически исполнено контрактов по результату 1 на 31.12.2024 на 4,1836 млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году) (*включая муниципальные контракты*).

В 2024 году закуплено оборудование и инвентарь для 3 спортивных школ олимпийского резерва:

1) СОГБОУДО «Спортивная школа олимпийского резерва имени   
Ф.Т. Михеенко:

- заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря на сумму 0,8173 млн. рублей;

- все оборудование и инвентарь поставлены и оплачены;

2) СОГБОУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность России»:

- заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря на сумму 2,325 млн. рублей;

- все оборудование и инвентарь поставлены и оплачены;

3) МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва № 2 имени   
Г.П. Федорова» г. Смоленска:

- заключены контракты на поставку оборудования и инвентаря на сумму   
1,0413 млн. рублей;

- все оборудование и инвентарь поставлены и оплачены.

**5. Причины низкого процента заключения контрактов** (менее 100% от планируемого на 2024 год, кратко)**, пути решения:** процент заключения контрактов – 100%.

**6. Экономия (остатки) по итогам процедур, связанных с закупками товаров (работ, услуг):**

Сумма экономии (остатков) – 0 млн. руб.

Направления использования экономии: *-*

**7. Утверждение (изменение) областного нормативного правового акта в целях предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг (далее – НПА о предоставлении субсидий).**

Требуется утверждение (изменение) НПА по субсидиям – нет.

**8. Показатели проекта:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 год | | План 2024 год | 12 месяцев 2024 года | | |
| план | факт |  | план | факт | исполнение, % |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 74 | 77,4 | 74,1 | 74,0 | 77,4 | 104,6 |
| 2 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50,07 | 52,5 | 53,5 | 51,06 | 52,5 | 102,8 |

*Оперативные данные. Фактические данные будут представлены в 2025 году на основании сведений федерального статистического наблюдения 1-ФК за 2024 год.*

**9. Основные результаты и мероприятия:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата,  единица измерения | 2023 год | | 2024 год | | | | | | |
| Значение результата | | Значение результата | | | | Финансирование | | |
| план | факт | план на 2024 год | 1 квартал | | | 1 квартал | | |
| план | факт | испол-нение,  % | план  млн. руб. | факт  млн.руб. | испол-нение,  % |
| 1 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 100 | 4,1836 | 4,1836 | 100 |
| 2 | В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 100 | 5,1982 | 5,1982 | 100 |

*1)* В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

В 2024 году планируется поставка современного спортивного оборудования и инвентаря в 3 спортивных школ олимпийского резерва:

- 2 областные спортивные школы олимпийского резерва СОГБОУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность России» и СОГБОУДО «Спортивная школа олимпийского резерва имени Ф.Т. Михеенко»;

- 1 муниципальную спортивную школу олимпийского резерва города Смоленска.

Объем финансирования по результату в 2024 году – 4 183,61 тыс. руб.

Заключены соглашения с получателями субсидии. Закупки внесены в планы-графики закупок. Заключены контракты на поставку оборудования и инвентаря.

По состоянию на 30.09.2024 оборудование и инвентарь в спортивные школы поставлено и оплачено.

Кассовый расход по мероприятию составил 4 183,61 тыс. рублей (100%).

*2)* В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

По результату «В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва» в 2024 году предусмотрено предоставление государственной поддержки   
3 областным организациям (СОГБОУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность России», СОГБОУДО «Спортивная школа олимпийского резерва имени Ф.Т. Михеенко», СОГБОУДО «Спортивная школа по адаптивному спорту») и   
12 муниципальным организациям г. Гагарина, г. Десногорска, г. Рославля,   
г. Починка, г. Смоленска, г. Ярцево, г. Ельни, входящим в систему спортивной подготовки.

Объем финансирования результата в 2024 году составляет 5 198,18 тыс. рублей.

Заключены соглашения с получателями субсидий. По состоянию на 30.09.2024 реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва в 15 спортивных школах, в т.ч. 3 областных и 12 муниципальных, кассовый расход по результату составил 5 198,18 тыс. рублей (100 %).

**10. Оценка рисков[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель / результат** | **Краткое описание риска** | **Основание определения риска** | **Мнение руководителя РП**  **(с цветовой индикацией) \*** |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | *Недостижение показателя «*Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности*»* | *При плановом значении на 9 месяцев – 74%,*  *фактически достигнуто – 77,4%*  *Отклонение – 0%.* | **Риск отсутствует** |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | *Недостижение показателя «*Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | *При плановом значении на 9 месцевгодие – 51,06%,*  *фактически достигнуто – 52,5 %*  *Отклонение – 0%.* | **Риск отсутствует** |
| *Результат*  *«В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь»* | *Невыполнение результата «В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь»* | *При плановом значении на 9 месяцев – 2,*  *фактически выполнено – 3*  *Отклонение – 0%.* | **Риск отсутствует** |
| *Результат*  *«В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва»* | *Невыполнение результата «В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва»* | *При плановом значении на 9 месяцев – 11,*  *фактически выполнено – 15*  *Отклонение – 0%.* | **Риск отсутствует** |

**\***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Высокий** (отклонение >30% от плана на 1 квартал 2024 года) |
|  | **Существенный** (отклонение 21% - 30% от плана на 1 квартал 2024 года) |
|  | **Средний** (отклонение 11% - 20% от плана на 1 квартал 2024 года) |
|  | **В норме** (отклонение 1% - 10% от плана на 1 квартал 2024 года) |
|  | **Риск отсутствует** (отклонение 0% - 1% от плана на 1 квартал 2024 года) |

**Прочие риски** (кассовое исполнение, выполнение заключенных контрактов, иные).

*Прочие риски отсутствуют.*

**11. Предлагаемые меры по минимизации выявленных рисков:**

*Не требуется.*

1. Методические рекомендации по мониторингу реализации региональных проектов направлены заместителям Губернатора Смоленской области письмом от 18.09.2020 Исх04/00683. [↑](#footnote-ref-1)