**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации областной**

**государственной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области»**

**за 12 месяцев 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования | | | Значение показателя | | Примечание |
| план на 12 месяцев | фактически освоено за  12 месяцев | процент освоения | плановое на  12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Вовлечение жителей Смоленской области в систематические занятия физической культурой и спортом** | Главное управление спорта Смоленской области, Опарин И.А. | областной бюджет | **5 177,1** | **3 843,2** |  | х | х | Уменьшен объем финансирования в программе -3 865,6 |
| 1.1. | Количество участников проведенных спортивно-массовых мероприятий фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения Смоленской области (человек) | х | х | **х** | х | х | 10 000 | 23 238 | В соответствии с протоколами проведенных соревнований |
| 2. | **Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунального хозяйства  Ростовцев К.Н. | областной бюджет  местный бюджет | **141 521,0**  **140 800,0**  **721,0** | 127 484,36  126 885,9  698,4 | 90,1%  89,5%  96,9% | х | х | Не завершено строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Чистякова |
| 2.1. | Количество строящихся и реконструируемых спортивных сооружений в Смоленской области (единиц) | x | х | **х** | х | х | 3 | 3 |  |
| 2.2. | Количество строящихся и реконструируемых спортивных сооружений в Смоленской области на принципах государственно-частного партнерства (единиц) | x | х | **х** | х | х | 2 | 2 |  |
| 2.3 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации областной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» (человек) | x | х | **х** | х | х | 183 | 445 | Сданы в эксплуатацию 10 площадок центров тестирования ГТО пропускной способность по 35 чел в смену, сдача в эксплуатацию которых не планировалась, не завершено строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Чистякова, |
| **3.** | **Внедрение в Смоленской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)** | Главное управление спорта Смоленской области,  Антонов А.П. | областной бюджет  местный бюджет | **1 026,3**  **1 000,0**  **26,3** | **3 697,8**  **3 559,3**  **138,5** | 360,3%  355,9%  526,6% | х | х | Увеличена сумма субсидии, в программу внесено соответствующее изменение |
| 3.1. | Количество прошедших тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (человек) | х | х | **х** | х | х | 8 000 | 10 424 | В соответствии с протоколами |
| 3.2. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (%) | х | х | **х** | х | х | 35% | 66,6% | Число получивших знаки в 2020 году - 6 939 чел. |
| 3.3. | Количество малых площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) муниципальных образований Смоленской области, подготовленных и оснащенных спортивным оборудованием (единиц) | х | х | **х** | х | х | 10 | 10 |  |
| 4. | **Региональный проект «Спорт – норма жизни»** | Главное управление спорта Смол. области,  Опарин И.А. | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет | **75480,2**  **72869,1**  **2 490,3**  **120,8** | **75 074,9**  **72 466,8**  **2 487,3**  **120,8** | **99,5%**  **99,5%**  **99,9%**  **100%** | х | х | Сложилась экономия при проведении процедур торгов |
| 4.1. | Количество оснащенных спортивно-технологическим оборудованием малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (единиц) | х | х | **х** | х | х | 10 | 10 |  |
| 4.2. | Количество футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием (единиц) | х | х | **х** | х | х | 1 | 1 |  |
| 4.3. | Количество построенных (реконструированных) объектов спорта, имеющих поле (площадку) открытого типа для проведения спортивных мероприятий по различным видам спорта, в сельской местности (единиц) | х | х | **х** | х | х | 1 | 1 |  |
| 5. | **Создание условий, направленных на достижение смоленскими спортсменами высоких спортивных результатов** | Главное управление спорта Смоленской области, Опарин И.А., | областной бюджет | **50 700,8** | **60 334,7** | 119,00 | х | х | Внесены изменения в госпрограмму в декабре, расходы составили 100% от запланированных в программе |
| 5.1. | Количество спортсменов Смоленской области,  ставших призерами всероссийских и международных спортивных соревнований (человек) | х | х | **х** | х | х | 100 | 152 | В соответствии с достигнутыми результатами на официальных всероссийских и международных спортивных мероприятиях |
| 5.2. | Количество стипендий, выплаченных ведущим спортсменам Смоленской области и их тренерам (единиц) | х | х | **х** | х | х | 40 | 40 |  |
| 5.3. | Количество мероприятий, проведенных некоммерческими спортивными организациями за счет средств субсидий (единиц) | х | х | **х** | х | х | 2 | 20 | В соответствии с соглашением и отчетами организаций |
| 5.4. | Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (единиц) | х | х | **х** | х | х | 1000 | 1208 | Разряды присваиваются по заявлениям региональных федераций на основании достигнутых результатов спортсменов |
| 5.5. | Количество выданных региональным спортивным федерациям свидетельств о государственной аккредитации (единиц) | х | х | **х** | х | х | 10 | 10 |  |
| 6. | **Обеспечение свободного доступа к закрытым спортивным объектам для проведения учебно-тренировочных занятий**  **и спортивных мероприятий** | Главное управление спорта Смоленской  Области Антонов А.П., смоленское областное государственное автономное учреждение «Ледовый дворец» (Матейко Р.В.), смоленское областное государственное автономное учреждение «Дворец спорта «Юбилейный» (Войлочкин А.А.) | Областной бюджет | **101 636,5** | **101 372,0** | 99,7 | х | х |  |
| 6.1. | Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для свободного доступа, проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий (часов) | х | х | **х** | х | х | 9 082 | 9 082 | В соответствии с отчетами о выполнении государственного задания |
| 6.2. | Количество официальных спортивных мероприятий, организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц) | х | х | **х** | х | х | 16 | 16 | В соответствии с отчетами о выполнении государственного задания |
| 6.3. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц) | х | х | **х** | х | х | 2 | 2 | В соответствии с отчетами о выполнении государственного задания |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Обеспечение оказания государственных услуг по спортивной подготовке в областных учреждениях в сфере физической культуры и спорта и областных учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта** | Главное управление спорта Смоленской области (Костинская Л.В.), областные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Главному управлению спорта Смоленской области | **Областной бюджет** | **90 265,0** | **79 980,1** | 88,6 | х | х | Принято решение о переносе финансовых средств в объеме 9,5 млн. рублей на приобретение автобуса на мероприятие «Предоставление субсидий некоммерческим спортивным организациям», внесено соответствующее изменение в областную государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» (сумма по программе 79 980,1) |
| 7.1. | Количество лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, привлеченных к спортивно-оздоровительным занятиям, в областных государственных учреждениях (за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) (человек) | х | х | **х** | х | х | 2 209 | 2186 | 99%, исполнение по гос. заданию составило 100% в программу внесены изменения |
| 7.2. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проходящих спортивную подготовку по адаптивному спорту и привлеченных к спортивно-оздоровительным занятиям, в областных государственных учреждениях (человек) | х | х | **х** | х | х | 306 | 306 | В соответствии с отчетами о выполнении государственного задания |
| 7.3. | Количество проведенных мероприятий по тестированию ГТО (единиц) | х | х | **х** | х | х | 81 | 89 | В соответствии с отчетами о выполнении государственного задания |
| 7.4. | Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для проведения тренировочных занятий и спортивных мероприятий (часов) | х | х | **х** | х | х | 1570 | 1570 | В соответствии с отчетами о выполнении государственного задания |
| 8. | **Подготовка спортивного резерва** | Главное управление спорта Смоленской области, Антонов А.П.,  Петрусева С.В., ОГБОУ «Центр спортивной подготовки сборных спортивных команд Смоленской области  (Семенов М.М.) | областной бюджет | **9 938,7** | **9 601,8** | 96,6 | х | х | Субсидия перечисляется в соответствии с заявками и графиком в рамках соглашения |
| 8.1. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев Смоленской области (единиц) | х | х | **х** | х | х | 100 | 121 | В соответствии с отчетами о выполнении государственного задания |
| 72. | Количество организованных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (единиц) | х | х | **х** | х | х | 40 | 43 | В соответствии с отчетами о выполнении государственного задания |
| 7.3. | Количество организованных мероприятий по обеспечению участия спортсменов, входящих в спортивные сборные команды Смоленской области и Российской Федерации, во всероссийских и международных спортивных соревнованиях (единиц) | х | х | **х** | х | х | 200 | 234 | В соответствии с отчетами о выполнении государственного задания |
| 7.4. | Количество занимающихся базовыми видами спорта на этапе спортивного совершенствования в Смоленской области (человек) | х | х | **х** | х | х | 51 | - | Сведения будут представлены после утверждения сведений, представляемых по форме статистического наблюдения 5-ФК |
| 7.5. | Количество занимающихся базовыми видами спорта на этапе высшего спортивного мастерства в Смоленской области (человек) | х | х | **х** | х | х | 25 | - | Сведения будут представлены после утверждения сведений, представляемых по форме статистического наблюдения 5-ФК |
| 7.6. | Уровень финансирования программ спортивной подготовки по базовым видам спорта от базовых нормативов затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (работ) (%) | х | х | **х** | х | х | 25 | 25 | В соответствии с утвержденными нормативами затрат |