**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации областной**

**государственной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования | Значение показателя | Примечание |
| план на 2020 год | фактически освоено за 2020 год | процент освоения | плановое на 2020 год | фактическое за 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Вовлечение жителей Смоленской области в систематические занятия физической культурой и спортом** | Главное управление спорта Смоленской области, Щербаков И.А. | областной бюджет | **4 188,4** | **4 168,3** | **99,5%** | х | х | Экономия средств  |
| 1.1. |  Количество участников проведенных спортивно-массовых мероприятий фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения Смоленской области (человек) | х | х | **х** | х | х | 13 000 | 14 605 | Количество участников превысило планировавшееся количество |
| 2. | **Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**  | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунального хозяйстваРостовцев К.Н. Главное управление спорта Смол. области, Становов М.В. | областной бюджетместный бюджет | **30 055,2****29 295,2****760,0** | **29 729,1****28 985,4****743,7** | 98,9%98,9%97,9% | х | х |  |
| 2.1. | Количество строящихся и реконструируемых спортивных сооружений в Смоленской области (единиц) | x | х | **х** | х | х | 2 | 2 |  |
| 2.2. | Количество строящихся и реконструируемых спортивных сооружений в Смоленской области на принципах государственно-частного партнерства (единиц) | x | х | **х** | х | х | 4 | 4 |  |
| 2.3 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации областной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» (человек) | x | х | **х** | х | х | 198 | 198 |  |
| 2.4. | Количество разработанных экспертных заключений на создание объекта спорта | x | х | **х** | х | х | 1 | 1 |  |
| 2.5. | Количество созданных физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа ив муниципальных образованиях Смоленской области | x | х | **х** | х | х | 1 | 1 |  |
| 2.6. | Процент готовности стадионов, в отношении которых осуществлялась подготовка и установка спортивного оборудования в текущем году (процентов) | x | х | **х** | х | х | 100% | 80% | Не уложены легкоатлетические дорожки.В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение завершить работы во 2 квартале 2021 года  |
| **3.** | **Внедрение в Смоленской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)** | Главное управление спорта Смоленской области, Антонов А.П. | областной бюджетместный бюджет | **2 918,9****2 798,0****120,9** | **2 884,2****2 764,9****119,3** | **98,8%****98,8%****98,7%** | х | х | Экономия средств |
| 3.1. | Количество прошедших тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (человек) | х | х | **х** | х | х | 7 000 | 7000 |  |
| 3.2. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (процентов) | х | х | **х** | х | х | 35 | 40,5 |  |
| 3.3. | Количество малых площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) муниципальных образований Смоленской области, подготовленных к оснащению спортивным оборудованием (единиц) | х | х | **х** | х | х | 5 | 5 |  |
| 4. | **Региональный проект «Спорт – норма жизни»** | Главное управление спорта Смол. области, Становов М.В. | федеральный бюджет областной бюджетместный бюджет | **82 958,9****80 217,7****2 480,9****260,3** | **81 286,3****78 595,3****2 430,8****260,2** | 98,0%98,0%98,0%99,999% | х | х | Экономия средств при проведении процедур закупок |
| 4.1. | Количество малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), для создания которых закуплено спортивно-технологическое оборудование (единиц) | х | х | **х** | х | х | 5 | 5 |  |
| 4.2. | Количество поставленных искусственных покрытий с легкоатлетическими дорожками (единиц) | х | х | **х** | х | х | 1 | 1 |  |
| 4.3. | Количество оснащенных объектов спортивной инфраструктуры (единиц) | х | х | **х** | х | х | 1 | 1 |  |
| 5. | **Создание условий, направленных на достижение смоленскими спортсменами высоких спортивных результатов** | Главное управление спорта Смоленской области, Щербаков И.А., Петрусева С.В., Антонов А.П. | областной бюджет | **55 296,0** | **55 285,6** | **100%** | х | х |  |
| 5.1. | Количество спортсменов Смоленской области, ставших призерами всероссийских и международных спортивных соревнований (человек) | х | х | **х** | х | х | 79 | 82 |  |
| 5.2. | Количество стипендий, выплаченных ведущим спортсменам Смоленской области и их тренерам (единиц) | х | х | **х** | х | х | 40 | 40 |  |
| 5.3. | Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями за счет средств субсидий (единиц) | х | х | **х** | х | х | 27 | 27 |  |
| 5.4. | Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (единиц) | х | х | **х** | х | х | 785 | 857 |  |
| 6. | Обеспечение свободного доступа к закрытым спортивным объектам для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий  | Главное управление спорта Смоленской Области Антонов А.П., смоленское областное государственное автономное учреждение «Дворец спорта «Юбилейный» (Войлочкин А.А.) | Областной бюджет | **122 387,6** | **119 190,0** | **97 %** | х | х |  |
| 6.1. | Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для свободного доступа, проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий (часов) | х | х | **х** | х | х | 6 250 | 6 250 |  |
| 6.2. | Количество официальных спортивных мероприятий, организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц) | х | х | **х** | х | х | 26 | 26 |  |
| 6.3. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц) | х | х | **х** | х | х | 2 | 2 |  |
| 6.4. | Количество лиц, привлеченных к физкультурно-оздоровительным занятиям (человек) |  |  |  |  |  | 42 | 42 |  |
| 6.5. | Количество единиц оборудования, приобретенного областным государственным учреждением (единиц) |  |  |  |  |  | 104 | 100 | Не исполнены контракты на поставку оборудования, финансовые средства не израсходованы |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Обеспечение оказания государственных услуг по спортивной подготовке в областных учреждениях в сфере физической культуры и спорта и областных учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта** |  | **Областной бюджет** | **97 667,2** | **97 667,2** | **100%** | х | х |  |
| 7.1. | Количество лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, привлеченных к спортивно-оздоровительным занятиям, в областных государственных учреждениях (за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) (человек) | х | х | **х** | х | х | 2035 | 2029 | В соответствии с отчетами о выполнении государственного задания |
| 7.2. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проходящих спортивную подготовку по адаптивному спорту и привлеченных к спортивно-оздоровительным занятиям, в областных государственных учреждениях (человек) | х | х | **х** | х | х | 215 | 215 | Обусловлено переводом группы занимающихся в СОГАУ «Дворец спорта «Юбилейный» (в государственное задание внесены изменения) |
| 7.3. | Количество проведенных мероприятий по тестированию ГТО (единиц) | х | х | **х** | х | х | 81 | 81 | Обусловлено введением ограничительных требований в целях нераспространения коронавирусной инфекции |
| 7.4. | Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для проведения тренировочных занятий и спортивных мероприятий (часов) | х | х | **х** | х | х | 970 | 970 | Обусловлено введением ограничительных требований в целях нераспространения коронавирусной инфекции,  |
| 8. | **Подготовка спортивного резерва** | Главное управление спорта Смоленской области, Антонов А.П.,Петрусева С.В., СОГБУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области» (И.А. Опарин) | областной бюджет |  **9 970,4** | **9 970,4** | **100%** | х | х |  |
| 8.1. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения Смоленской области (человек) | х | х | **х** | х | х | 70 | 79 | Проведено мероприятий больше, чем было запланировано |
| 8.2. | Количество организованных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (единиц) | х | х | **х** | х | х | 180 | 178 | 98,9% |
| 8.3. | Количество организованных мероприятий по обеспечению участия спортсменов, входящих в спортивные сборные команды Смоленской области и Российской Федерации, во всероссийских и международных спортивных соревнованиях (единиц) | х | х | **х** | х | х | 130 | 147 | Больше спортсменов, командированы на всероссийские и международные соревнования (на основании вызовов всероссийских федераций и Минспорта) |
| 8.4. | Количество занимающихся базовыми видами спорта на этапе спортивного совершенствования в Смоленской области (человек) | х | х | **х** | х | х | 51 | 106 | Предварительные данные, окончательные данные будут представлены после формирования годовой формы статистической отчетности 5-фк |
| 8.5. | Количество занимающихся базовыми видами спорта на этапе высшего спортивного мастерства в Смоленской области (человек) | х | х | **х** | х | х | 25 | 18 | Предварительные данные, окончательные данные будут представлены после формирования годовой формы статистической отчетности 5-фк |
| 9. | **Региональный проект "Спорт - норма жизни"** | Главное управление спорта Смоленской области М.В. Становов | федеральный бюджетобластной бюджет | **50 306,6****48 147,7****2 158,9** | **50 168,3****48 013,6****2 154,7** | 99,7%99,7%99,8% | х | х |  |
| 9.1. | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (единиц) | х | х | х | х | х | 3 | 3 |  |
| 9.2. | Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (единиц) | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 9.3. | Количество спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации организаций, получивших государственную поддержку (единиц) | х | х | х | х | х | 3 | 3 |  |