**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации областной**

**государственной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области»**

**за 2021 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования | | | Значение показателя | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на 2021 год | фактически освоено за  2021 год | процент освоения | плановое на  2021 год | фактическое за  2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Вовлечение жителей Смоленской области в систематические занятия физической культурой и спортом** | Главное управление спорта Смоленской области  (А.П. Антонов) | областной бюджет | **4 573,2** | **4 476,7** | 97,9% | х | х | Экономия средств при проведении закупок товаров и услуг для проведения спортивных мероприятий |
| 1.1. | Количество участников проведенных спортивно-массовых мероприятий фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения Смоленской области (человек) | х | х | х | х | х | 11 000 | 19 689 | Количество участников спортивных мероприятий больше запланированного |
| 2. | **Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** | Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  (К.Н. Ростовцев), Главное управление спорта Смоленской области  (В.В. Кирюшкин) | областной бюджет  местный бюджет | **47 519,3**  **47 216,8**  **302,5** | **46 069,9**  **45 810,9**  **259,0** | **96,9**  **97,0**  **85,6** | **х** | **х** | Экономия средств при проведении закупок товаров и услуг при выполнении ремонтных работ на спортивном объекте в г. Демидове |
| 2.1. | Количество строящихся и реконструируемых на принципах государственно-частного партнерства спортивных сооружений (единиц) | x | х | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 2.2. | Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею, в которых осуществлены монтаж и установка спортивного оборудования в текущем году (единиц) | x | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 2.3. | Количество спортивных объектов, на которых выполнены ремонтные работы (единиц) | x | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 2.4. | Количество объектов спорта, в отношении которых в текущем году произведены работы по реконструкции, модернизации, капитальному или текущему ремонту (единиц) | x | х | х | х | х | 6 | 6 |  |
| **3.** | **Внедрение в Смоленской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)** | Главное управление спорта Смоленской области,  (А.П. Антонов) | областной бюджет  местный бюджет | **1 270,1** | **1 270,1** | **100%** | **х** | **х** |  |
| 3.1. | Количество прошедших тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (человек) | х | х | х | х | х | 5 500 | 6 513 |  |
| 3.2. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (процентов) | х | х | х | х | х | 35 | 75 | Благодаря активной работе по внедрению комплекса ГТО улучшились результаты тестирования |
| 3.3. | Количество подготовленных спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в текущем году (единиц) | х | х | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 4. | **Региональный проект «Спорт – норма жизни»** | Главное управление спорта Смоленской области  (В.В. Кирюшкин, Л.В. Костинская), Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  (К.Н. Ростовцев) | федераль-ный бюджет  областной бюджет  местный бюджет | 285 799,6  213 786,2  71 630,9  382,5 | **51 697,6**  **42 822,7**  **8 762,4**  **112,6** | 18%  20%  12,2 %  29,4% | х | х | Не заключен контракт на строительство специализированного гимнастического зала по ул. Урицкого в  г. Смоленске (соглашением с Министерством спорта финансовое обеспечение с объекта снято, уведомление о снятии средств поступило 30.12.2021), реконструкция здания бассейна в  п. Кардымлово – поставщиком нарушены сроки выполнения работ, в связи с отсутствием документов, подтверждающих объемы выполненных работ расчеты не производились, в связи с удорожанием строительных материалов по объекту ФОК в г. Сычевка проведена корректировка сметной документации, получено заключение государственной экспертизы, расходы составили 0,4 млн. рублей, контракт на строительные работы не заключен.  Дополнительным соглашением с Министерством спорта Российской Федерации от 25.12.2021 № 777-09-2020-110/5 финансовое обеспечение мероприятия за счет средств федерального бюджета уменьшено, в государственную программу изменения не внесены в связи с тем, что уведомление поступило 30.12.2021 |
| 4.1. | Количество созданных в муниципальном образовании физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (единиц) | х | х | х | х | х | 2 | 1 | В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по созданию ФОКОТ в г. Гагарине, работы не завершены, планируется завершение работ до 01.09.2022 |
| 4.2. | Количество малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), для создания которых закуплено спортивно-технологическое оборудование (единиц) | х | х | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 4.3. | Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов спорта региональной собственности (муниципальной собственности) (единиц) | х | х | х | х | х | 2 | 0 | Не заключен контракт на строительство специализированного гимнастического зала по ул. Урицкого в  г. Смоленске, не завершена реконструкция здания бассейна в  п. Кардымово – поставщиком нарушены сроки выполнения работ, дополнительным соглашением с Минспортом России значение результата в 2021 году установлено - 0 |
| 4.4. | Количество поставленных комплектов спортивно-технологического оборудования, закупленных в целях оснащения объектов спортивной инфраструктуры (физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа) (единиц) | х | х | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 5. | **Создание условий, направленных на достижение смоленскими спортсменами высоких спортивных результатов** | Главное управление спорта Смоленской области  (А.П. Антонов) | областной бюджет | **56 799,8** | **56 292,0** | 99,1% | х | х | Экономия средств при проведении закупочных процедур |
| 5.1. | Количество спортсменов Смоленской области, ставших призерами всероссийских и международных спортивных соревнований (человек) | х | х | х | х | х | 110 | 110 |  |
| 5.2. | Количество стипендий, выплаченных ведущим спортсменам Смоленской области и их тренерам (единиц) | х | х | х | х | х | 40 | 40 |  |
| 5.3. | Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями за счет средств субсидий (единиц) | х | х | х | х | х | 27 | 27 |  |
| 5.4. | Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (единиц) | х | х | х | х | х | 1 500 | 1 331 | Количество присвоенных разрядов меньше планируемого в связи связано с меньшим количеством спортсменов, направляемых на всероссийские спортивные мероприятия в связи с ограничительными мероприятиями и возросшими затратами на командирование 1 спортсмена (обязательное ПЦР тестирование участников спортивных мероприятий) |
| 5.5. | Количество региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации, которым выдан документ о государственной аккредитации в текущем году (единиц) | х | х | х | х | х | 10 | 18 |  |
| 6. | **Обеспечение свободного доступа к закрытым спортивным объектам для проведения учебно-тренировочных занятий**  **и спортивных мероприятий** | Главное управление спорта Смоленской  области  (А.П. Антонов), смоленское областное государственное автономное учреждение «Дворец спорта «Юбилейный» (А.А. Войлочкин) | областной бюджет | **138 753,1** | **138 748,4** | **99,99%** | **х** | **х** |  |
| 6.1. | Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для свободного доступа, проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий (часов) | х | х | х | х | х | 9 308 | 8 971 | Меньшее количество часов вследствие вводимых ограничительных мероприятий |
| 6.2. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц) | х | х | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 6.3. | Количество лиц, привлеченных к физкультурно-оздоровительным занятиям (человек) | х | х | х | х | х | 50 | 50 |  |
| 6.4. | Количество единиц оборудования, приобретенного и установленного на объекте спорта (единиц) | х | х | х | х | х | 30 | 30 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Обеспечение оказания государственных услуг по спортивной подготовке в областных учреждениях в сфере физической культуры и спорта и областных учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта** | Главное управление спорта Смоленской области  (Л.В. Костинская), СОГБУ «СШОР «Юность России» (О.А. Купреев), СОГБУ «СШОР имени  Ф.Т. Михеенко»  (В.А. Соколов), СОГБУ «Центр адаптивной физической культуры и спорта»  (Л.В. Кругликов), СОГБУ «Спортивная школа по хоккею с шайбой»  (С.И. Михнин) | областной бюджет | **111 399,6** | **111 398,5** | **100%** | х | х |  |
| 7.1. | Количество лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, привлеченных к спортивно-оздоровительным занятиям, в областных государственных учреждениях (за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) (человек) | х | х | х | х | х | 1965 | 1961 |  |
| 7.2. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проходящих спортивную подготовку по адаптивному спорту и привлеченных к спортивно-оздоровительным занятиям, в областных государственных учреждениях (человек) | х | х | х | х | х | 237 | 234 | Исполнение – 99% |
| 7.3. | Количество проведенных мероприятий по тестированию ГТО (единиц) | х | х | х | х | х | 83 | 83 |  |
| 7.4. | Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для проведения тренировочных занятий и спортивных мероприятий (часов) | х | х | х | х | х | 1579 | 1514 | Исполнение показателя объема государственной работы СОГБУ СШ по хоккею с шайбой меньше запланированного (94%) в связи с тем, что учреждение не предоставляло спортивные сооружения в период с 28.10.2021 по 08.11.2021 в связи с объявленными ограничительными мероприятиями |
| 7.5. | Количество проведенных массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, спартакиад, фестивалей, иных культурно-зрелищных мероприятий (единиц) | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 8. | **Подготовка спортивного резерва** | Главное управление спорта Смоленской области  (А.П. Антонов), СОГБУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области»  (И.А. Опарин) | областной бюджет | **10 180,3** | **10 180,3** | 100% | х | х |  |
| 8.1. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения Смоленской области (единиц) | х | х | х | х | х | 123 | 146 | За счет экономии финансовых средств при проведении закупочных мероприятий, а также в связи со снятием ограничений проведено мероприятий больше, чем было запланировано |
| 8.2. | Количество организованных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (единиц) | х | х | х | х | х | 70 | 130 | За счет экономии финансовых средств при проведении закупочных мероприятий, а также в связи со снятием ограничений проведено мероприятий больше, чем было запланировано |
| 8.3. | Количество организованных мероприятий по обеспечению участия спортсменов, входящих в спортивные сборные команды Смоленской области и Российской Федерации, во всероссийских и международных спортивных соревнованиях (единиц) | х | х | х | х | х | 350 | 349 | Отменено 1 спортивное мероприятие в связи с ограничительными мероприятиями |
| 9. | **Региональный проект "Спорт - норма жизни"** | Главное управление спорта Смоленской области  (В.В. Кирюшкин, Л.В. Костинская) | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет | **28 778,9**  **27 228,8**  **1 506,9**  **43,2** | **28 778,9**  **27 228,8**  **1 506,9**  **43,2** | 100% | х | х |  |
| 9.1. | Количество спортивных школ олимпийского резерва, для которых приобретено спортивное оборудование и инвентарь (единиц) | х | х | х | х | х | 3 | 3 |  |
| 9.2. | Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь (единиц) | х | х | х | х | х | 1 | 1 |  |
| 9.3. | Количество организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта, получивших государственную поддержку в текущем году (единиц) | х | х | х | х | х | 6 | 6 |  |