**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации областной**

**государственной программы**

Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансиро-вания (расшифро-вать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | | | Значение результата/ показателя реализации | | Примеча-ние (указыва-ются причины неосвое-ния средств, недостиже-ния показате-лей) |
| план на 2022 год | фактически освоено за 2022 год | процент освое-ния | плановое на 2022 год | факти-ческое за 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Спорт – норма жизни.» |  | федераль-ный бюджет  областной бюджет  местные бюджеты | **175 551,5**  **95 766,6**  **43 971,0**  **35 813,0** | **137 936,6**  **95 103,8**  **16 571,6**  **26 261,2** | 78,6  99,3  37,7  73,3 | x | x | x |
| 1.1. | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка (единиц) | Кирюшкин В.В. | федераль-ный бюджет  областной бюджет  местные бюджеты | 6 807,1  5 627,6  1 152,6  26,9 | 6 807,1  5 627,6  1 152,6  26,9 | 100%  100%  100%  100% | 14 | 14 |  |
| 1.2. | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности (единиц) | Ростов-цев К.Н. | федераль-ный бюджет  областной бюджет  местные бюджеты | 150 870,3  72 862,4  42 284,1  35 723,8 | 113 938,6  72 856,1  14 904,9  26 177,6 | 75,5%  99,9 %  35,2%  73,3% | 1 | 0 | Подрядной организацией работы ведутся с отставанием 120 дней.  Дополнительным соглашением срок завершения строительства перенесен на 2023 год |
| 1.3. | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) (комплекты) | Кирюшкин В.В. | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет | 12 623,8  12 216,6  377,8  29,4 | 11 94,5  11 560,1  357,5  22,9 | 94,6%  94,6%  94,6%  77,9% | 4 | 4 | Экономия сложилась при проведении закупочных процедур. Средства возвращены в бюджет |
| 1.4. | В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (единиц) | Кирюшкин В.В. | федераль-ный бюджет  областной бюджет  местный бюджет | 5 250,3  5 060,0  156,5  33,8 | 5 250,3  5 060,0  156,5  33,8 | 100% | 6 | 6 |  |
| 2. | Ведомственный проект «Развитие физической культуры  и массового спорта» |  | федераль-ный бюджет  областной бюджет  местный бюджет | **104 786,3**  **52 000,0**  **51 933,6**  **852,7** | **31 845,3**  0,0  **31 170,7**  **674,6** | 30,4%  0,0%  60,0%  79,1% | x | x | x |
| 2.1. | Осуществлен ремонт спортивных объектов | Кирюшкин В.В. | областной бюджет  местный бюджет | 15 391,3  14 929,6  461,7 | 10 552,0  10 235,4  316,5 | 68,5%  68,5%  68,5% | 2 | 1 | Неисполнение обусловлено поздними сроками начала работ по ремонту крыши в спортивной школе МО «Кардымовский район» Смоленской области и невозможностью их завершить в полном объеме из-за погодных условий |
| 2.2. | Осуществлена подготовка спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Кирюшкин В.В. | областной бюджет  местный бюджет | 2061,9  2000,0  61,9 | 2 008,2  1 948,0  60,2 | 97,4%  97,4%  97,3% | 4 | 4 |  |
| 2.3. | Уровень технической готовности «умных» спортивных площадок в г. Смоленске, г. Вязьме | Кирюшкин В.В. | областной бюджет  местный бюджет | 24 651,1  24 353,4  297,7 | 19 283,1  18 985,4  297,7 | 78,2%  78,0%  100% | Техническая готов-ность «умных» спортив-ных площа-док:  в г. Смоленс-ке – 55%  в с. Вязьма-Брянское – 36% | 43%  36% | Техническая готовность «умной» спортивной площадки  в г. Смоленс-ке -43%:  обусловлено невозможностью завершить работы из-за погодных условий. Завершение работ предусмотрено в 2023 году. |
| 2.4. | Закуплено оборудование для создания «умных» спортивных площадок | Кирюшкин В.В. | федеральный бюджет  областной бюджет  местный бюджет | 104 786,3  52 000,0  51 933,6  852,7 | 0  0  0 | 0% | 2 | 0 | Обусловлено нарушением сроков поставки поставщиком. Поставка будет завершена в январе 2023 года. |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной политики  в сфере физической культуры и спорта» | Кирюшкин В.В. | областной бюджет  местные бюджеты | **268 278,9**  **268 220,6**  **58,3** | **267 970,0**  **267 911,9**  **58,1** | 99,9%  993,9%  99,7% | x | x | x |
| 3.1. | Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для свободного доступа, проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий (час.) |  | x | x | x | x | 11 355 | 11 125 | Исполнение составило 98,0% Не 100% исполнение обусловлено ограничительными мероприятиями |
| 3.2. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц) |  | x | x | x | x | 4 | 4 |  |
| 3.3. | Количество лиц, привлеченных к физкультурно-оздоровительным занятиям |  | x | x | x | x | 286 | 286 |  |
| 3.4. | Количество единиц оборудования, приобретенных и установленных на объекте спорта (единиц) |  | x | x | x | x | 10 | 10 |  |
| 3.5. | Количество лиц, проходящих спортивную подготовку в областных государственных учреждениях (человек) |  | x | x | x | x | 1984 | 1984 |  |
| 3.6. | Количество проведенных мероприятий по тестированию ГТО (единиц) |  | x | x | x | x | 81 | 82 |  |
| 3.7. | Количество массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, спартакиад, фестивалей, иных культурно-зрелищных мероприятий, проведенных областными государственными учреждениями спорта (единиц) |  | x | x | x | x | 4 | 4 |  |
| 3.8. | Количество объектов спорта, для которых приобретены оборудование и инвентарь за счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы | х | х | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 3.9. | Количество созданных отделений киберспорта | х | х | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 3.10 | Количество спортивного инвентаря и экипировки, закупленных для спортивной подготовки | х | х | x | x | x | 50 | 50 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение спортивных мероприятий,  обеспечение подготовки и участия  смоленских спортсменов во всероссийских  и международных спортивных соревнованиях,  спартакиадах, | Антонов А.П. | областной бюджет | **64 387,4** | **64 252,3** | 99,8% | x | x | x |
| 4.1. | Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | х | х | x | x | x | 90,0 | 90,0 | Оперативные данные, фактические данные будут представлены после утверждения статистической информации по форме 1-ФК 10.02.2023 |
| 4.2. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | х | х | x | x | x | 41,0 | 41,0 | Оперативные данные, фактические данные будут представлены после утверждения статистической информации по форме 1-ФК 10.02.2023 |
| 4.3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | х | х | x | x | x | 13,1 | 13,1 | Оперативные данные, фактические данные будут представлены после утверждения статистической информации по форме 1-ФК 10.02.2023 |
| 4.4. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | х | х | x | x | x | 39,3 | 39,3 | Оперативные данные, фактические данные будут представлены после утверждения статистической информации по форме 1-ФК 10.02.2023 |
| 4.5. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения Смоленской области (единиц) | х | х | x | x | x | 130 | 170 | Изменен график проведения мероприятий |
| 4.6. | Количество организованных тренировочных  мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (единиц) | х | х | x | x | x | 120 | 233 | Изменен график проведения мероприятий |
| 4.7. | Количество организованных мероприятий по обеспечению участия спортсменов, входящих в спортивные сборные команды Смоленской области и Российской Федерации, во всероссийских и международных спортивных соревнованиях (единиц) | х | х | x | x | x | 325 | 506 | Изменен график проведения мероприятий |
| 4.8. | Количество спортсменов Смоленской области, ставших призерами всероссийских и международных спортивных соревнований и получивших поощрение (человек) | х | х | x | x | x | 100 | 112 |  |
| 4.9. | Количество стипендий, выплаченных ведущим спортсменам Смоленской области и их тренерам (единиц) | х | х | x | x | x | 40 | 40 |  |
| 4.10. | Количество спортивных, тренировочных и иных мероприятий, проведенных некоммерческими организациями за счет средств субсидий (единиц) | х | х | x | x | x | 12 | 12 |  |
| 4.11. | Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (единиц) | х | х | x | x | x | 1000 | 983 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей осуществляется согласно поданным представлениям |
| 4.12. | Количество региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной | х | х | x | x | x | 16 | 20 |  |