**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика реализации областной**

**государственной программы**

Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансиро-вания (расшифро-вать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | Значение результата/ показателя реализации | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| план на 2023 год  | фактически освоено за 2023 год  | процент освое-ния | плановое на 2023 год  | Фактическое за 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Спорт – норма жизни.» |  | федераль-ный бюджетобластной бюджетместные бюджеты | **91 121,6****19 917,9****61 397,9****9 805,8** | **86 999,5****19 917,9****59 278,5****7 803,1** | 95,510096,579,6 | x | x | x |
| 1.1. | Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка (единиц) | Кирюшкин В.В. |  | x | x | x | 15 | 15 |  |
| 1.2. | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности (единиц) | Ростовцев К.Н. |  | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 1.3. | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (единиц) | Кирюшкин В.В. |  | x | x | x | 5 | 5 |  |
| 1.4. | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) (единиц) | Кирюшкин В.В. |  | x | x | x | 3 | 3 |  |
| 2. | Ведомственный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» |  | федераль-ный бюджетобластной бюджетместный бюджет | **208 998,6****124 100,5****82 971,6****1 926,5** | 207 166,5124 100,581 181,91 884,1 | 99,110097,897,8 | x | x | x |
| 2.1. | Достигнут уровень технической готовности спортивных объектов, ремонт которых осуществлялся в текущем году (%)- в муниципальном образовании «Велижский район»- в муниципальном образовании «Демидовский район» Смоленской области | Кирюшкин В.В. |  | x | x | x | 50%100% | 50%100% |  |
| 2.2. | Осуществлена подготовка спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (единиц) | Кирюшкин В.В. |  | x | x | x | 3 | 3 |  |
| 2.3. | Осуществлен монтаж спортивно-технологического оборудования для оснащения малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (единиц) | Кирюшкин В.В. |  | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 2.4. | Достигнут уровень технической готовности «умных» спортивных площадок (%):- создаваемых в 2022 - 2023 годах:- «умная» спортивная площадка в г. Смоленске- «умная» спортивная площадка в с. Вязьма-Брянская- создаваемых в 2023-2024 годах:- модульное спортивное сооружение в с.Угра | Кирюшкин В.В. |  | x | x | x | 10010080 | 10010064 | Не завершены работы по обустройству бетонного основания в связи с неблагоприятными погодными условиями, срок завершения работ перенесен на апрель 2024 года. |
| 2.5. | Закуплено и смонтировано оборудование для создания «умных» спортивных площадок | Кирюшкин В.В. |  | x | x | x | 3 | 3 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта»  | Кирюшкин В.В. | областной бюджет | **279 870,9** | **279 694,9** | 99,9 | x | x | x |
| 3.1. | Количество часов, в течение которых спортивные объекты предоставлялись для свободного доступа, проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий (час.)  |  | x | x | x | x | 10 758 | 10439 | 97%Неисполнение государственного задания обусловлено введением ограничительных мер в образовательных учреждениях в декабре 2023 года |
| 3.2. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО), организованных и проведенных на спортивных объектах (единиц) |  | x | x | x | x | 2 | 2 |  |
| 3.3. | Количество лиц, привлеченных к физкультурно-оздоровительным занятиям (человек) | х | x | x | x | x | 60 | 60 |  |
| 3.4. | Количество проведенных официальных спортивных мероприятий (единиц) | х | x | x | x | x | 267 | 267 |  |
| 3.5. | Количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | х | x | x | x | x | 1 784 | 1 784 |  |
| 3.6. | Объем реализованных дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности (человеко-часов) | х | x | x | x | x | 66 352 | 66 352 |  |
| 3.7. | Количество зданий и сооружений областных государственных учреждений, текущий или капитальный ремонт которых осуществлен (единиц) | х | x | x | x | x | 5 | 5 |  |
| 3.8. | Количество единиц оборудования, приобретенных и установленных на объекте спорта (единиц) | х | х | x | x | x | 28 | 28 |  |
| 3.9. | Количество проведенных мероприятий по тестированию ГТО (единиц) | х | х | x | x | x | 81 | 81 |  |
| 3.10 | Количество систем безопасности, ремонт которых произведен государственными учреждениями в текущем году (единиц) | х | х | x | x | x | 3 | 3 |  |
| 3.11 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и экипировки для спортивной подготовки (единиц) | х | х | x | x | x | 30 | 30 |  |
| 3.12 | Количество областных государственных учреждений, территория которых благоустроена (единиц) | х | х | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки и участия смоленских спортсменов во всероссийских и международных спортивных соревнованиях, спартакиадах,  | Антонов А.П. | областной бюджет | **134 170,8** | 134 136,0 | 99,9 | x | x | x |
| 4.1. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | х | х | x | x | x | 56 | 56 | Оперативные данные, фактические данные будут представлены после утверждения статистической информации по форме 1-ФК 10.02.2024 |
| 4.2. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории (%) | х | х | x | x | x | 44,8 | 44,8 | Оперативные данные, фактические данные будут представлены после утверждения статистической информации по форме 1-ФК 10.02.2024 |
| 4.3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет; мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | х | х | x | x | x | 14,5 | 14,5 | Оперативные данные, фактические данные будут представлены после утверждения статистической информации по форме 1-ФК 10.02.2024 |
| 4.4. | Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории (%) | х | х | x | x | x | 90,6 | 90,6 | Оперативные данные, фактические данные будут представлены после утверждения статистической информации по форме 1-ФК 10.02.2023 |
| 4.5. | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения Смоленской области (единиц) | х | х | x | x | x | 135 | 135 |  |
| 4.6. | Количество организованных мероприятий по обеспечению участия спортсменов, входящих в спортивные сборные команды Смоленской области и Российской Федерации, во всероссийских и международных спортивных соревнованиях (единиц) | х | х | x | x | x | 325 | 325 |  |
| 4.7. | Количество организованных тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (единиц) | х | х | x | x | x | 120 | 120 |  |
| 4.8. | Количество стипендий, выплаченных ведущим спортсменам Смоленской области и их тренерам (единиц) | х | х | x | x | x | 40 | 40 |  |
| 4.9. | Количество спортсменов Смоленской области, ставших призерами всероссийских и международных спортивных соревнований и получивших поощрение (человек) | х | х | x | x | x | 100 | 101 |  |
| 4.10. | Количество спортивных, тренировочных и иных мероприятий, проведенных некоммерческими организациями за счет средств субсидий (единиц) | х | х | x | x | x | 14 | 14 |  |
| 4.11. | Количество присвоенных спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (единиц) | х | х | x | x | x | 1000 | 1 142 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей осуществляется согласно поданным представлениям |
| 4.12. | Количество региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации, которым выдан документ о государственной аккредитации в текущем году (единиц) | х | х | x | x | x | 10 | 28 | Аккредитация организаций осуществляется на основании заявлений. |